Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Государственного Совета Республики Татарстан, министерств и ведомств, общественных формирований в рамках реализации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…»

| № | Мероприятие/проект | Срок проведения | Место проведения | Участники мероприятия или проекта | ФИО, должность ответственного с указанием контактных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный Совет Республики Татарстан, объединения женщин-депутатов муниципальных районов Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение презентации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…» в избирательных округах и муниципальных образованиях РТ | февраль 2020г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 2. | Встреча женщин-депутатов с Советами ветеранов в избирательных округах | март 2020г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 3. | Встреча с членами общественной организации «Боевые подруги», посвященная Международному женскому дню 8 Марта | март 2020г. | г.Казань, ул.Горького, д.9 | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», ОО «Боевые подруги», Регионального совета Сторонников партии «Единая Россия» | С.М.Захарова, председатель Комитета ГС РТ по социальной политике, 267-64-61, К.А.Владимирова, заместитель председателя Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» |
| 4. | Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» женщинам-ветеранам в избирательных округах | март-апрель 2020г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 5. | Участия в акции «Бессмертный полк» с портретами женщин- участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла | 09 мая 2020г., 09 мая 2021г. | в муниципальных образованиях РТ по месту проживания | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов, Л.Н.Мишина, председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ |
| 6. | Организация поздравлений с юбилейными днями рождениями с посещением участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла | 2020-2021гг. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | Л.Н.Мишина, председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ, 279-25-12 |
| Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг социально-бытовых условий проживания и нуждаемости в социальной помощи женщин из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, находящихся на социальном обслуживании на дому | март-июнь 2020г. | муниципальные образования РТ | ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла, дети войны | А.А.Валеева, начальник отдела методологии социального обслуживания, 557-20-57, руководители комплексных центров социального обслуживания населения, Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) РТ |
| 2. | Организация деятельности тимуровских отрядов из числа несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете, по оказанию помощи женщинам- ветеранам Великой Отечественной войны, труженицам тыла, детям войны, находящимся на социальном обслуживании на дому | в течение года | муниципальные образования РТ | несовершеннолетние, находящиеся на профилактическом учете |  |
| 3. | Проведение конкурса среди социальных приютов для детей и подростков по подготовке видеороликов и фотоальбомов о женщинах из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, проживающих на территории муниципального образования | до 01.07.2020г. | г.Казань | социальные приюты для детей и подростков | А.А.Валеева, начальник отдела методологии социального обслуживания, 557-20-57, руководители социальных приютов для детей и подростков |
| 4. | Проведение акции «Дорогой наш ветеран» по созданию комфортных условий для женщин из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, вдов участников Великой Отечественной войны в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (оценка условий проживания женщин-ветеранов, привлечение благотворителей для создания комфортных условий проживания, проведение медицинских осмотров, зубо, слухопротезирования и др.) | март-июнь 2020г. | муниципальные образования РТ | дома-интернаты для престарелых и инвалидов | руководители домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
| 5. | Проведение «круглых столов» с участием депутатов Государственного Совета РТ в рамках акции «Дорогой наш ветеран» в домах-интернатах для престарелых и инвалидов: - ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 21.04.2020г. 29.04.2020г. 13.05.2020г. 21.05.2020г. 28.05.2020г. 11.06.2020г. | дома-интернаты Буинский МР РТ Новошешминский МР РТ Спасский МР РТ Актанышский и Мензелинский МР РТ Нурлатский МР РТ Азнакаевский МР РТ | проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | О.А.Терехина, заместитель начальника отдела организации системы социального обслуживания, 557-20-80, руководители домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
| 6. | Поздравление ветеранов, проживающих в муниципальных образованиях и в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, с памятными и знаменательными датами в истории России, международными праздниками | постоянно | муниципальные образования РТ | ветераны Великой Отечественной войны | Н.Д.Давыдов, начальник отдела по организации проведения мероприятий, 557-20-70, руководители комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Л.Н.Мишина, председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ, 279-25-12 |
| Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Акция (поисковая работа) «Учителя – женщины в годы Великой Отечественной войны» с последующим оформлением портретной галереи | март-октябрь 2020г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы управления образованием |
| 2. | Реализация проекта «Женщины-участницы Великой Отечественной войны, ушедшие на фронт из Республики Татарстан» | февраль-апрель 2020г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Организация встреч с женщинами – участницами Великой Отечественной войны и труженицами тыла | март-май, октябрь 2020г. | образовательные организации | женщины –участницы Великой Отечественной войны и труженицы тыла, юнармейцы | муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Участие обучающихся в фотоконкурсе в социальных сетях #увойнынеженскоелицо | февраль-май 2020г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |
| 5. | Участие в акции «Бессмертный полк» с портретами женщин, ушедших на фронт из РТ | 09 мая 2020г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций, юные волонтеры Победы, юнармейцы, активисты РДШ | муниципальные органы управления образованием, Л.Н.Мишина, председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ |
| 6. | Организация работы тимуровских, волонтерских отрядов по уборке и благоустройству памятников, монументов, мемориальных сооружений с изображением женщины-матери, посвященных истории Великой Отечественной войны | апрель-май 2020г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |
| Министерство здравоохранения Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка серии интервью с медицинскими работниками –ветеранами Великой Отечественной войны (подготовлено интервью с Т.А.Емелиной) | 2020г. | ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» | ветераны – медицинские работники | Д.К.Швецова, директор ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| 2. | Съемка видеоролика о ветеране Великой Отечественной войны Емелиной Татьяне Андреевне | 2020г. |  | Т.А.Емелина | Р.И.Туишев, директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ», 221-16-92, А.М.Хасанова, пресс-секретарь МЗ РТ, 231-79-83 Д.К.Швецова, директор ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| 3. | Съемка фильма о ветеране Великой Отечественной войны Емелиной Татьяне Андреевне, авторе книги «Фронтовые дороги медиков Татарстана» | 2020г. |  | Т.А.Емелина | Р.И.Туишев, директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ», 221-16-92, А.М.Хасанова, пресс-секретарь МЗ РТ, 231-79-83, Д.К.Швецова, директор, ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| 4. | Организация встреч учащихся медицинских колледжей, студентов КГМУ с ветеранами –медиками зонально прикрепленных районов, в том числе с женщинами-ветеранами | 1 декада мая 2020г. | КГМУ, медицинские колледжи | ветераны, учащиеся и студенты | И.А.Айзетуллов, управляющий делами МЗ РТ, 231-79-97, Л.С.Аберхаева, начальник отдела кадров МЗ РТ, 231-79-03, руководители медицинских колледжей |
| 5. | Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе женщин-ветеранов, с использованием круглосуточных и дневных стационаров, стационара на дому, госпиталей для ветеранов войн, реабилитационных учреждений в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РТ | постоянно | медицинские организации РТ | врачи и средний медперсонал | главные врачи ЛПУ РТ |
| 6. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла в честь Дня Победы. Открытки ветеранам-медикам. Посещение на дому нетранспортабельных ветеранов-медиков, в том числе женщин-ветеранов | 01 мая 2020г. – 09 мая 2020г. |  | женщины-ветераны, медицинские работники | Л.С.Аберхаева, начальник отдела кадров МЗ РТ, 231-79-03, руководители ЛПУ |
| 7. | Вручение медицинским работникам – ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе женщинам-ветеранам, медицинских сумок-укладок с логотипом «75 лет Победы» и телефонных справочников «Здравоохранение РТ» | апрель-май 2020г. |  | ветераны –медицинские работники | И.А.Айзетуллов, Управляющий делами МЗ РТ, 231-79-97, Л.С.Аберхаева, начальник отдела кадров МЗ РТ, 231-79-03, Д.К.Швецова, директор ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| 8. | Приведение в порядок мест захоронения медицинских работников – ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе женщин-ветеранов | II квартал 2020г. | места захоронений | коллективы медучреждений | И.А.Айзетуллов, управляющий делами МЗ РТ, 231-79-97 |
| 9. | Трансляция в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан видеороликов «Рецепт Победы: медики в годы войны», в том числе о женщинах-ветеранах | январь-май 2020г. | медицинские организации РТ | коллективы медучреждений, пациенты | Р.И.Туишев, директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ», 221-16-92, Д.К.Швецова, директор ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| 10. | Выпуск буклета об эвакогоспиталях РТ, в том числе о работе женщин-ветеранов | январь-май 2020г. | ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» | женщины-ветераны | Д.К.Швецова, директор ГАУ РМБИЦ, 570-22-82 |
| Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Медиапроект «Живая память Победы 75» | в течение 2020г. | социальная сеть инстаграм | молодежь муниципальных образований РТ | директор ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Константинович Литвинов, 570-31-53 |
| 2. | Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша Победа» | март-май 2020г. | РТ | молодежь муниципальных образований РТ | координатор проекта, активист Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Нафис Рустамович Сиразетдинов, 89600842133 |
| 3. | Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций | в течение 2020г. | РТ | волонтеры Победы | руководитель ТРО ВОД «Волонтеры Победы» Азат Альбертович Идрисов, 89172800876 |
| 4. | Встречи студенческой молодежи с ветеранами-женщинами | в течение 2020г. | г.Казань | студенчество г.Казани | Президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ» Руфат Рифгатович Киямов, 89047172742 |
| 5. | Приведение в порядок мест захоронений ветеранов-женщин | в течение 2020г. | РТ | поисковые отряды РТ | председатель Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ» Александр Юрьевич Коноплев, 89172612624 |
| Министерство культуры Республики Татарстан |  |  |  |  |  |

| 1. | Постановка народными театрами муниципальных районов спектаклей о женщинах в годы войны на фронте и в тылу. Премьеры спектакля в населенных пунктах районов | февраль 2020г. | народные театры муниципальных районов РТ | жители муниципальных районов и городов | руководители народных театров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Исследовательская работа, сбор материалов о женщинах – участницах Великой Отечественной войны, оформление районной фотовыставки (в том числе виртуальной на сайте района) и выставок в муниципальных учреждениях культуры «У войны не женское лицо…». Издание печатного и электронного сборника «Женщины нашего района – ветераны Великой Отечественной войны» | февраль-май 2020г. | муниципальные библиотеки, музеи | ветераны, сотрудники библиотек и музеев | руководители библиотеки музеев |
| 3. | «Женщины – Герои Советского Союза»: часы информации | февраль 2020г. – май 2021г. | муниципальные библиотеки, музеи | приглашенные участники | руководители библиотек и музеев |
| 4. | Включение номинации «У войны не женское лицо…» (о женщинах-ветеранах войны и тыла) в Положение конкурса на лучшее массовое мероприятие к 75-летию Победы в КДУ муниципальных районов | март-май 2020г. | управления культуры Исполнительных комитетов муниципальных образований РТ | участники конкурса | начальники Управлений культуры Исполнительных комитетов муниципальных образований РТ |
| 5. | «Песни, с которыми мы победили»: концерт для женщин ветеранов войны и тыла в районных центрах социального обслуживания населения, санаториях-профилакториях | апрель-май 2020г. апрель 2021г. – май 2021г. | Управления культуры Исполнительных комитетов муниципальных образований РТ, муниципальные КДУ, ДШИ | женщины-ветераны |  |
| 6. | «Их песни привели к победе»: музыкальные вечера, музыкальные часы, посвященные творчеству К.Шульженко, Л.Орловой, Л.Руслановой, В.Барсовой, А.Неждановой | апрель-май 2020г. | муниципальные КДУ, ДШИ | учащиеся | руководители КДУ, ДШИ |
| 7. | Конкурс добрых дел, изготовление поделок сувениров для женщин-ветеранов. Вручение сувениров | апрель 2020г. – апрель 2021г. | клубные формирования в КДУ, муниципальных библиотеках | женщины-ветераны, участники конкурса | руководители КДУ, библиотек |
| 8. | Организация ретро – показа фильмов о женщинах на войне: «Ночные ведьмы», «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Ночные ласточки», «Разведчицы», «Вызываем огонь на себя» и др. Проведение в районе единого дня кинопоказа одного из фильмов о женщинах на войне | февраль-декабрь 2020г. | муниципальные КДУ, кинозалы | посетители кинозалов | руководители КДУ, кинозалов |
| 9. | «Эти песни душу бойцов согревали»: Флешмоб (коллективное исполнение песен о женщинах на войне и тылу: «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Катюша», «Две подруги», «Огонек», «На солнечной поляночке» и др. на открытых площадках населенных пунктов) | май 2020г. май 2021г. | муниципальные КДУ, ДШИ | ветераны, волонтеры, участники Флешмоба | руководители КДУ, ДШИ |
| 10. | «Во славу матерей»: цикл мероприятий о женщинах-матерях, потерявших детей на фронтах войны | июнь-декабрь 2020г. | муниципальные КДУ, муниципальные библиотеки | женщины-ветераны, участники мероприятий | руководители КДУ, библиотек |

| Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация передачи документов и материалов семейных архивов женщин-ветеранов в муниципальные и государственный архивы | в течение года | муниципальные районы и городские округа республики | женщины-ветераны | Г.И.Ильдарханова –Балчиклы, 221-28-65 |
| 2. | Проведение фото – выставки «У войны не женское лицо…» с использованием фото ветеранов –участниц проекта | II-III квартал 2020г. | муниципальные районы и городские округа республики | женщины-ветераны, школьники, студенты | Г.Н.Фаезова, 221-28-53 |
| 3. | Создание номинации в конкурсе генеалогических исследований «У войны не женское лицо…» | I-II квартал 2020г., подведение итогов 15 мая 2020г. | г.Казань | школьники и учащие ссузов до 18 лет и все желающие старше 18 лет | Р.А.Гаптрахимов, 221-28-50 |
| 4. | Создание тематического выпуска журнала «Эхо веков – Гасырлар авазы» – «У войны не женское лицо…» | I-II квартал 2020г. | г.Казань | читатели и авторы журнала «Эхо веков – Гасырлар авазы» | Л.И.Сафиуллина, 221-28-54 |
| 5. | Создание номинации в конкурсе «Передай семейный архив» | I-II квартал 2020г., подведение итогов 15 мая 2020г. | г.Казань | все желающие | О.Н.Шафигуллина, 221-28-78 |
| Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение в республиканских и районных СМИ мероприятий проекта «У войны не женское лицо…» | 2020-2021гг. | РТ | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», заинтересованные министерства и ведомства, общественные организации | И.Ф.Миргалимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 570-31-02 |
| 2. | Реализация медиапроектов в республиканских и районных СМИ согласно медиаплану | 2020-2021гг. | РТ | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | И.Ф.Миргалимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 570-31-02 |
| 3. | Создание серии видеороликов о работе предприятий и учреждений Татарстана в тылу в годы Великой Отечественной войны | 2020г. | РТ | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», ГТРК «Татарстан» | И.Ф.Миргалимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 570-31-02 |
| 4. | Трансляция роликов «Голоса истории», посвященных вкладу женщин в Победу, на ТК «Россия 1» и «Россия 24», в социальных сетях | 2020г. | РТ | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | И.Ф.Миргалимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 570-31-02 |
| 5. | Организация серии материалов и интервью в республиканских и районных СМИ с женщинами-ветеранами, участницами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшими узницами концлагерей | 2020-2021гг. | РТ | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | И.Ф.Миргалимов, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 570-31-02 |
| Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание серии книг «Юные герои войны» | 2019-2020гг. |  | женщины-ветераны | Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) |
| 2. | Создание видеоролика с фотографиями женщин-ветеранов на станциях Казанского метрополитена и пассажирском транспорте г.Казани | до 01.05.2020г. | станции Казанского метрополитена и пассажирский транспорт г.Казани | женщины-ветераны | Х.Г.Иштиряков, совет ветеранов (пенсионеров) г.Казань, 238-16-88 |
| 3. | Реализация Всероссийского проекта «Семейная фотохроника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | февраль-май 2020г. |  | женщины-ветераны | Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) |
| 4. | Организация акции «Ветерану – всестороннее внимание» в муниципальных образованиях республики |  |  |  | Республиканский, городские и районные советы ветеранов (пенсионеров) |
| Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Республиканский конкурс «Социальный портрет пожилого человека Татарстана», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с номинацией «У войны не женское лицо…» | 29 апреля 2020г. | г.Казань, ул.Некрасова, д.9, зал АО «Барс Групп» | победители республиканского конкурса (авторы эссе об участниках войны, и участники Великой Отечественной войны | Л.Н.Мишина, председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ, 279-25-12 |
| Молодежный парламент при Государственном Совете Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1. | Конкурс заметок в социальных сетях «У войны не женское лицо…» | февраль-май 2020г. | РТ | желающие принять участие в конкурсе | Н.К.Шимина, председатель Молодежного парламента при ГС РТ, 89061157343 |