План мероприятий

Нижнекамского муниципального района в рамках реализации второго этапа

социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…»

(посвящен труженицам тыла - участникам трудового фронта, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны)

(с 10.05.2020 г. по 09.05.2021 г.)

| № п/п | Мероприятие/проект | Срок проведения | Место проведения | Участники мероприятия или проекта | ФИО, должность ответственного с указанием контактных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списков тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), проживающих в Нижнекамском муниципальном районе | до 31 июля 2020 года | Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Нижнекамском муниципальном районе | Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Нижнекамском муниципальном районе | Романова С.А., начальник управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Нижнекамском районе тел. 45-43-86 |
|  | Организация закрепления депутатов Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений за женщинами – труженицами тыла в годы Великой Отечественной войны (участниками трудового фронта, вдовами погибших в Великой Отечественной войне). | до 31 июля 2020 года | пр. Строителей, д. 12 | Депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений | Бикмухаметова Л.М., начальник организационного отдела городского Совета тел. 42-42-66, Морозова Е.А., начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству, 47-32-83 |
|  | Организация посещения на дому тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), сбор материалов о них: -фотографий (разных лет: в военное и мирное время); - автобиографий, воспоминаний, новелл, интервью, публикаций и др. Направлять сканированные материалы, ссылки на эл. адреса: Gorsovet.Nk@tatar.ru, Leisan.Bikmuhametova@tatar.ru | в течение года | На дому (по адресам) | Депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений, образовательные организации, председатели СТОС | Бикмухаметова Л.М., начальник организационного отдела городского Совета тел. 42-42-66, Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, председатели СТОС |
|  | Систематическое размещение информации о ходе реализации второго этапа социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…» на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. Организация публикаций в СМИ в рамках проекта «У войны не женское лицо…» (республиканские и местные средства массовой информации, официальный сайт Нижнекамского муниципального района, социальные сети #увойнынеженскоелицо). | в течение года | Официальный сайт Нижнекамского муниципального района, средства массовой информации, социальные сети | Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации Совета Нижнекамского муниципального района | Камелина М.В., начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Совета Нижнекамского муниципального района тел.42-50-49, отделы и управления |
|  | Организация работы по сбору у тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), для муниципального архива Нижнекамского района и государственных архивов: - автобиографий, воспоминаний; - характеристик, грамот; - дневников, записных книжек; - интервью; - фотографий; - открыток; - альбомов; - афиш, газет со статьями. Направлять сканированные материалы на эл. адреса: Gorsovet.Nk@tatar.ru, Leisan.Bikmuhametova@tatar.ru | в течение года ежемесячно до 30 числа | На дому (по адресам) | Сотрудники муниципального архива Нижнекамского района | Зиннатулина З.Г., начальник архива Нижнекамского муниципального района тел. 39-19-59 |
|  | Продолжение целенаправленной работы с обращениями, поступающими от тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), проводить анализ обращений, по которым даны положительные ответы или разъяснения. Направлять аналитическую информацию по обращениям (ежемесячно до 30 числа) в организационный отдел Нижнекамского городского Совета на эл. адреса: Gorsovet.Nk@tatar.ru; Leisan.Bikmuhametova@tatar.ru | в течение года | пр. Строителей, д. 12 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), Депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений, образовательные организации, председатели СТОС | Депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений, Маркова М.Ю., начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Совета Нижнекамского муниципального района тел. 42-39-02, Романова С.А., начальник управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Нижнекамском районе тел. 45-43-86, Рахимова В.Р., начальник управления здравоохранения тел. 42-45-95, Егоров О.Н., директор ДЖКХиБ тел.42-43-70 председатели СТОС |
|  | Книжные выставки «У войны не женское лицо». | в течение года | Центральная библиотека им. Габдуллы Тукая (ул. Тукая, д. 31) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений, жители города | Арсланова Г.Р., директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Нижнекамска» тел. 39-95-01, 39-94-83 |
|  | Создание и трансляция в социальных сетях видеороликов о труженицах тыла (участниках трудового фронта, вдовах участников Великой Отечественной войны) для читателей библиотек города Нижнекамска и сельских поселений Нижнекамского муниципального района. | в течение года | Социальные сети | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), совет ветеранов Нижнекамского муниципального района, депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений | Арсланова Г.Р., директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Нижнекамска» тел. 39-95-01, 39-94-83 |
|  | Посещение на дому участников трудового фронта и вдов погибших участников Великой Отечественной войны из числа малоподвижных граждан. | в течение года | На дому (по адресам) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), участковые врачи, врачи узких специальностей | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Республиканская акция «Семейные фотохроники». | в течение года | Образовательные организации | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, председатели СТОС |
|  | Всероссийская акция «Герой Победы» | в течение года | Образовательные организации | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), совет ветеранов Нижнекамского муниципального района, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, председатели СТОС |
|  | Исследовательская работа "Труженицы тыла". | в течение года | МБОУ «Гимназия-интернат №13» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Гимназия-интернат №13» Зиннатова Л.Г., заместитель директора по воспитательной работе тел. 41-27-78 |
|  | Акция «Ветеран живет рядом…» (на протяжении всего Месячника гражданско-патриотического воспитания). | в течение года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» МБОУ «Гимназия №22» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), учащиеся образовательных организаций | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» Антонович В.Г. заместитель директора по воспитательной работе тел. 89178687609 МБОУ «Гимназия №22» Валиева Е.А., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89179389630 |
|  | Урок мужества «Блокадный Ленинград глазами очевидцев…». | в течение года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» Бочкарева С.В., заместитель директора по воспитательной работе тел. 36-47-26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» тел. 30-23-40 |
|  | Встреча с труженицами тыла (участниками трудового фронта, вдовами погибших в Великой Отечественной войне) и поэтами литературного объединения «Кама таңнары». | В течение учебного года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» Кадырова А.И., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89196306373 |
|  | Участие в фотовыставке в социальных сетях о труженицах тыла от городских и сельских библиотек под общим хештегом #ТрудовойФронт #ТруженицыТыла. | в течение года | Центральная библиотека им. Габдуллы Тукая ( ул. Тукая,д.31) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, совет ветеранов Нижнекамского муниципального района | Арсланова Г.Р., директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Нижнекамска» тел. 39-95-01, 39-94-83 |
|  | Чествование юбиляров с участием руководителей медицинских организаций и депутатов Нижнекамского городского Совета, работающих в сфере здравоохранения. | в течение года | Здание Управления ЗАГС (ул. Юности, 6 Б) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), проработавшие в сфере здравоохранения, депутаты Нижнекамского городского Совета | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Чествование семей тружениц тыла с юбилеями совместной супружеской жизни. | в течение года | Здание Управления ЗАГС (ул. Юности, д. 6 Б) | Семьи тружениц тыла, депутаты Нижнекамского городского Совета, специалисты Управления ЗАГС | Махотина Б.И., начальник Управления ЗАГС тел. 43-09-00 |
|  | Организация цикла онлайн мероприятий в социальных сетях подведомственных учреждений (размещение историй, воспоминаний, видеороликов, тематических постов, проведение онлайн-акций) о труженицах тыла (участники трудового фронта, вдовах погибших участников Великой Отечественной войны) | апрель-май 2020 года | Официальные аккаунты подведомственных подразделений в социальных сетях | Жители Нижнекамского района - подписчики социальных сетей, депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений | Паймулина Ю.В., специалист по работе с молодежью Управления по делам молодежи тел.47-32-08 |
|  | Формирование фотоальбома, посвященного женщинам - участникам трудового фронта и вдовам участников Великой Отечественной войны, проработавшим в сфере здравоохранения. | октябрь 2020 года - март 2021 года | Управление здравоохранения | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), проработавшие в сфере здравоохранения, депутаты Нижнекамского городского Совета | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Размещение в социальных сетях интервью с женщинами, проработавшими в сфере здравоохранения, об их трудовой деятельности в военное и мирное время. | ноябрь 2020 года - май 2021 года | Управление здравоохранения | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), проработавшие в сфере здравоохранения | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Организация встречи с труженицами тыла. Проведение уроков мужества «Женское ли дело – война?» в рамках элективного курса «Семьеведение». | февраль 2021 года | Здание Управления ЗАГС (ул. Юности, 6 Б) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся 9-11 классов | Махотина Б.И., начальник Управления ЗАГС тел. 43-09-00 |
|  | Организация встреч участников трудового фронта и вдов участников Великой Отечественной войны с приглашением депутатов Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета, работающих в сфере здравоохранения. | апрель-май 2021 года | Актовый зал управления здравоохранения (ул. Менделеева, д. 32 а) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), проработавшие в сфере здравоохранения депутаты Нижнекамского городского Совета | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Наблюдение врачом - гериатром тружениц тыла, вдов погибших участников Великой Отечественной войны (по показаниям). | в течение года | Клинико-диагностическая поликлиника НЦРМБ ул. Ахтубинская, д. 11 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны) | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Стационарное лечение в палатах для участников Великой Отечественной войны (по показаниям). | в течение года | Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны) | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Организация передвижной предметно-документальной выставки «Эхо войны». | в течение года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), жители города и района, совет ветеранов Нижнекамского муниципального района, депутаты Нижнекамского городского Совета, пгт Камские Поляны и сельских поселений | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84 |
|  | Создание видеофильма о труженицах тыла (участниках трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны). | март - май 2021 года | Нижнекамская телерадиокомпания (пр. Химиков, д. 64 а) | # сотрудники ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» МТЗ И СЗ РТ в Нижнекамском муниципальном районе, труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны) и их родственники, депутаты Нижнекамского городского Совета, Советов пгт Камские Поляны и сельских поселений | Касаткина Л.Н., заведующий отделением надомного обслуживания КЦСОН «Милосердие» тел. 36-75-49 |
|  | Организация тематических встреч представителей разных поколений со школьниками, студентами, председателями СТОС, председателем Совета ветеранов совета организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнекамского муниципального района. | апрель-май 2021года | Здание Управления ЗАГС (ул. Юности, 6 Б) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся 9-11 классов | Махотина Б.И., начальник Управления ЗАГС тел. 43-09-00 |
|  | Диспансеризация тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), выездными медицинскими бригадами. | апрель – май 2021 года | На дому (по адресам) | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны) | Рахимова В.Р., руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ тел. 42-45-95 |
|  | Организация тематического вечера “Героями не рождаются, героями становятся”. | 15 июля 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Чайка», | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ахмедшина С.А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89179159282 |
|  | Проведение конкурса рисунков "У войны не женское лицо". | 10 августа 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб "Затейник» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Хадиуллина Э.В., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 879196366891 |
|  | Презентация и просмотр видеоролика «У войны не женское лицо». | 13 августа 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Феникс» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба, | Ангарова Ч.З., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89874077469 |
|  | Тематический вечер «У войны не женское лицо…». | 20 августа 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Небо» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Шишкина Г.Р., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89372974696 |
|  | Проведение мероприятия «Дорогой наш ветеран» по созданию комфортных условий. | 20 августа 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юный техник» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба, | Тарманова Л.Ф., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178925777 |
|  | Тематическая выставка «О вас, о тружениках тыла, кто час Победы приближал». | 28 августа 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юный техник» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба, | Куклина Л.Г., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172359516 |
|  | Музейный урок в музее образования со студентами 1 курса Нижнекамского педагогического колледжа с труженицами тыла (участниками трудового фронта, вдовами погибших в Великой Отечественной войне). | сентябрь 2020 года | Музей образования Нижнекамский педагогический колледж ул. Тукая, д. 15 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), студенты 1 курса педагогического колледжа | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, Егорова С.И., методист МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» тел. 39-47-20 |
|  | Выставка рисунков «И помнит мир спасенный". | 05 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Энергия» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Маркова И.И., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172535540 |
|  | Беседа о труженницах тыла «Такой ценой досталась нам Победа!». | 18 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Буревестник» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Махмутова Л.П, заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89600878542 |
|  | Конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам». | 18 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Небо» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Вешнякова А.А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89872076062 |
|  | Акция «Учителя-женщины» в годы Великой Отечественной войны, оформление портретной галереи. | 21 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба, | Валиахметова Ю.С., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89047133715 |
|  | Конкурс рисунков и эссе «День на войне». | 24 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Луч» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Морозова О.Ю., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89179047483 |
|  | Беседа «Помним сердцем». | 30 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Олимпия» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ахметова М.А., заведующий молодежным (подростковым) клубом «Олимпия» тел. 89173999026), специалист по работе с молодежью заведующий молодежным (подростковым) клубом «Олимпия» Особливая З.В. тел. 89872859666 |
|  | Конкурс рисунков «Я горжусь!». | 30 сентября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Луч» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Таипова А.А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89397340085 |
|  | Тематический вечер «Женщины на войне». | октябрь 2020 года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), жители города и района, совет ветеранов, депутаты Нижнекамского городского Совета | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84, 43-24-97 |
|  | Экскурсия по экспозиции «Участницы Великой Отечественной войны» в краеведческом музее. | октябрь 2020 года | МБУ «Молодежный центр «Алан» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны) | Дорофеева М.В., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 33-97-10 |
|  | Фотовыставка «Женщины на фронте и в тылу». | 10 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Луч» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Морозова О.Ю., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89179047483 |
|  | Беседа на тему «Война в нашей памяти». | 14 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Луч», | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Зеленкова Е.Н., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89172223991 |
|  | Беседа “Женщины на войне”. | 15 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Чайка», | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Бадертдинова Г.А., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89179159282 |
|  | Историческая викторина «Ты хочешь мира? Помни о войне!». | 15 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юный техник» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Куклина Л.Г.. заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172359516 |
|  | Конкурс сочинений, детских рисунков по тематике «У войны не женское лицо» | 22 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Тарманова Л.Ф., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178925777 |
|  | Просмотр документального фильма о женщинах в Великую Отечественную войну. | 23 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Луч» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Зеленкова Е.Н., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89172223991 |
|  | Писатели-фронтовики победного года. Вечер памяти «Через года, через века, помните…». | 30 октября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Ялкын» | Депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Гатина А.К., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел.89196351392 Морозов Е.А. специалист по работе с молодежью тел. 89196364773 |
|  | Беседа, посвященная военной истории Отечества. | 05 ноября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Дружба» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Кадырова Г.О., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178504911 |
|  | Просмотр видеоролика и беседа «Женщины - герои Великой Отечественной войны». | 10 ноября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Феникс» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ангарова Ч.З., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89874077469 |
|  | Исследовательская работа, сбор материала о женщинах – тружениках тыла «Женщины нашего микрорайона №11». | 23 ноября 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Валиахметова Ю.С., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89047133715 |
|  | Конкурс чтецов о войне. | 03 декабря 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Энергия» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Маркова И.И., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172535540 |
|  | Фотовыставка «Все для фронта». | 05 декабря 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Олимпия» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ахметова М.А., заведующий молодежным (подростковым) клубом «Олимпия» тел. 89173999026) |
|  | Публикация в социальных сетях «Женское лицо Победы…». | 24 декабря 2020 года | Социальные сети Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Тарманова Л.Ф. заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178925777 |
|  | Музыкально-литературная композиция: «Погубленное детство». | январь 2021 года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» Типтярова В.Ф., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89872995543 |
|  | Организация встречи с труженицами тыла (участниками трудового фронта, вдовами погибших в Великой Отечественной войне). | февраль 2021 года | МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» пр. Шинников. д. 59 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, Лукманова В.Г., заместитель директора МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» по учебно-воспитательной работе, Шакирова М.М., заведующий отделом тел. 41-12-02 |
|  | Муниципальный этап II Республиканского конкурса рисунков и стихов «Солдатами не рождаются». | февраль 2021 года | МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» пр. Шинников. д. 59 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, Емельянова Л.Н., заведующий отделом МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» тел. 41-12-02 |
|  | Встреча с местным поэтом «Күпне күргән - күпне кичергән”. | февраль 2021 года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Базелевских Н.А., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89871727865 |
|  | Литературно-музыкальное мероприятие “Фронтовые письма”. | февраль 2021 года | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Базелевских Н.А., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89871727865 |
|  | Спортивные состязания «Символы Победы» (памятники и техника). | февраль 2021 года | Спортивный зал ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» Ул. Спортивная, д. 1 | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, студенты ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» Власова Т.А., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89172218005 |
|  | Фестиваль патриотической песни | февраль | МБОУ «Гимназия №22» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, МБОУ «Гимназия №22» Валиева Е.А., заместитель директора по воспитательной работе тел. 89179389630 |
|  | Просмотр фильма «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ - ЛЕНИНГРАД». | 18 января 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Дружба» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Кадырова Г.О. заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178504911 |
|  | Беседа «Женщины оставили яркий след в истории Великую Отечественную войну». | 25 января 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Валиахметова Ю.С., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89047133715 |
|  | Просмотр художественного фильма «Блокада», беседа «Город-герой Ленинград». | 26 января 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Гренада» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших в Великой Отечественной войне), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Хабирова Э.М.. специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 8917 860 84 11 |
|  | Фотоконкурс #увойнынеженскоелицо. | 04 февраля 2021 года | Социальные сети Молодежный (подростковый) клуб «Луч» | Нижнекамцы (школьники, студенты и все желающие), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Таипова А.А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89397340085 |
|  | Конкурс рисунка «Когда тыл становится фронтом». | 08 февраля 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юный техник» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Куклина Л.Г.. заведующий молодежным (подростковым) клубом 89172359516 |
|  | Просмотр фильма о войне с обсуждением. | 20 февраля 2010 года | Молодежный (подростковый) клуб «Энергия» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Маркова И.И., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172535540 |
|  | Пост в сети инстаграм «Никто не забыт…». | 26 февраля 2021 год | Социальные сети Молодежный (подростковый) клуб «Небо» | Аудитория молодежного (подросткового) клуба «Небо», подписчики | Вешнякова А. А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89872076062 |
|  | Поздравление тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны) с памятными и знаменательными датами, международными праздниками. | 26 февраля 2020 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Тарманова Л.Ф.. заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178925777 |
|  | Интервью с участницами Великой Отечественной войны и труженицами тыла. | февраль-март 2021 года | YouTube канал «МЦИ Ковёр» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета | Постнова А.В., Заместитель директора «МЦИ Ковёр» тел. 89178801194 |
|  | Интерактивная игра «У войны не женское лицо» | апрель 2021 года | МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» пр. Шинников. д. 59 | Учащиеся образовательных организаций | Джалолова Р.И., директор «Центра образования» тел. 47-30-44, Хустдинова Э.И., методист МБУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» тел. 41-12-02 |
|  | Круглый стол «Опаленное детство». | март 2021 года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), совет ветеранов Нижнекамского муниципального района, депутаты Нижнекамского городского Совета, жители города и района | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84, 43-24-97 |
|  | Вечер памяти «У войны не женское лицо». | март 2021 года | МБУ «Молодежный центр «Алан» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Совета пгт Камские Поляны, активисты движения «Молодая гвардия» | Степанова М.А., Телицын А.А.. Галиулина Н.И., специалисты по работе с молодежью тел. 33-97-10 |
|  | Работа документальной выставки «Твои люди, Нижнекамск. Труженицы тыла». | с 1 марта по 20 апреля 2021 года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), совет ветеранов Нижнекамского муниципального района, депутаты Нижнекамского городского Совета, жители города и района | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84, 43-24-97 |
|  | Информационно-просветительская беседа «Подвиг женщины в Великой Отечественной войне». | 03 марта 2021 года | МБУ Центр психолго-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос» | Учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | Ларионова И.Г., директор МБУ ЦПППДиМ «Эйдос» тел. (8555)424840 |
|  | Викторина, посвященная Дню Победы «Поклонимся великим тем годам».. | 11 марта 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Дружба» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Кадырова Г.О., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178504911 |
|  | Акция «Читаем вместе, читаем вслух», прочтение произведений военных лет. | 17 марта 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Ялкын» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Гатина А.К., заведующий молодежным (подростковым) клубом 89196351392 Морозов Е.А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89196364773 |
|  | «Живая поздравительная открытка» -чествование женщин - ветеранов на дому. | 29 марта 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Валиахметова Ю.С., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89047133715 |
|  | Конкурс сочинений «Подвиг в моей семье». | 31 марта 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Олимпия» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ахметова М.А., заведующий молодежным (подростковым) клубом «Олимпия» тел.89173999026, специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба «Олимпия» Особливая З.В. тел. 89872859666 |
|  | Проведение фотовыставки «У войны не женское лицо…». | 28 апреля 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юность» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Тарманова Л.Ф., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178925777 |
|  | Изготовление плаката к 76-летию Великой Отечественной войны. | 30 апреля 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Дружба» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Кадырова Г.О., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89178504911 |
|  | Выставка «Мир женщины в интерьерах исторической памяти» | С 30 апреля по 18 мая 2021 года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, депутаты Нижнекамского городского Совета, жители города и района | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84, 43-24-97 |
|  | Акция «Помоги ветеранам». | апрель-май 2021 года | пгт Камские Поляны | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), активисты пгт Камские Поляны, Молодая гвардия, Волонтеры Победы, сотрудники МБУ «Молодежный центр «Алан» | Степанова М.А., Телицын А.А.. Галиулина Н.И., специалисты по работе с молодежью тел. 33-97-10 |
|  | Тематический вечер «Они умели ждать». | май 2021 года | Комплексный музей города Нижнекамска | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, жители города и района | Атяпина Т.В., директор Комплексного музея города Нижнекамска тел. 43-24-84, 43-24-97 |
|  | Викторина о Великой Отечественной войне. | 05 мая 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Энергия» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Маркова И.И., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172535540 |
|  | Посещение тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны) на дому «Не стареют душой ветераны…». | 06 мая 2021 года | Посещение на дому | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), депутаты Нижнекамского городского Совета, воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Вешнякова А. А., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89872076062 |
|  | Конкурс на лучшую открытку «С днем Победы». | 06 мая 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Гренада» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Хабирова Э.М., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89178608411 |
|  | Беседа «Годы военные, судьбы людские». | 06 мая 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Олимпия» | Труженицы тыла (участники трудового фронта, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны), воспитанники молодежного (подросткового) клуба | Ахметова М.А., заведующий молодежным (подростковым) клубом «Олимпия» тел. 89173999026, Особливая З.В. специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба «Олимпия» тел. 89872859666 |
|  | Посещение на дому тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), «Время и память». | 06 мая 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Юный техник» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба, депутаты Нижнекамского городского Совета, председатели СТОС | Куклина Л.Г., заведующий молодежным (подростковым) клубом тел. 89172359516 |
|  | Акция «Ветеран рядом», посещение тружениц тыла (участников трудового фронта, вдов погибших участников Великой Отечественной войны), на дому, вручение памятных подарков, посильная помощь. | 6, 7 мая 2021 года | Молодежный (подростковый) клуб «Гренада» | Воспитанники молодежного (подросткового) клуба, председатели СТОС | Хабирова Э.М., специалист по работе с молодежью молодежного (подросткового) клуба тел. 89178608411 |
|  | Видеопоздравление «Спасибо Вам за Победу» от Молодежного центра "Алан". | май 2021 года | Социальные сети Молодежный центр "Алан" | Активисты пгт Камские Поляны, Молодая гвардия, Волонтеры Победы, сотрудники МБУ «Молодежный центр «Алан» | Степанова М.А. Телицын А.А.. Галиулина Н.И., специалисты по работе с молодежью тел. 33-97-10 |

Организационный отдел Нижнекамского городского Совета: тел. 42-42-66, эл. адреса: Gorsovet.Nk@tatar.ru, Leisan.Bikmuhametova@tatar.ru