  Утвержден решением антинаркотической комиссии
Нижнекамского муниципального района №12  от 25.12.12.
П Л А Н 

антинаркотической работы 

в Нижнекамском муниципальном районе 

на 2013 год.
Перечень мероприятий

	№

п/п
	Наименование и перечень

мероприятий
	Ожидаемые

результаты, охват участников
	Сроки

исполнения
	Центр

ответственности (Ц:)

Участники (У:)
	Финансовые затраты

на реализацию (руб.)

	
	
	
	
	
	Текущее финансирование
	Средства
РБ
	Необходимая сумма

	1. Мониторинг наркоситуации в Нижнекамском муниципальном районе (далее, НМР)



	1.1.
	Осуществлять сбор и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в НМР
	Оценка наркоситуации, определение приоритетных направлений работы
	В течение

года
	Ц.: МРО УФС КН РФ по РТ

У: участники программы
	Текущее

финансирование
	
	

	1.2
	Разработать и проводить социологические исследования, опросы, анкетирования среди молодёжи по вопросам отношения к проблемам наркотизации по темам:

- «Отношение молодёжи к проблеме злоупотребления ПАВ»;

- «Степень злоупотребления ПАВ у студентов»;

- «Анализ сформированности убеждений детей относительно здорового образа жизни».
	Мониторинг в молодёжной среде
	В течение

года
	Ц.: УДМиС, ЦППП «Эйдос»

У.: молодёжь, студенты и подростки
	Текущее

финансирование
	
	

	1.3
	Проводить ежеквартальный анализ по проблемам зависимостей, поступающих на «Телефон доверия»
	Мониторинг населения города и района
	В течение

года
	Ц.: УДМиС, ЦЭПП «Телефон доверия»
У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	1.4
	Организовать горячую линию на базе ЦЭПП «Телефон доверия» на тему: «Сообщи, где торгуют смертью»
	Мониторинг населения города и района
	апрель,

ноябрь
	Ц.:  УДМиС, ЦЭПП «Телефон доверия»
У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	1.5.
	Проводить опрос среди посетителей ночных клубов в рамках «Клубная жизнь без наркотиков»
	Мониторинг в молодёжной среде
	В течение года
	Ц.:  УДМиС, ЦППП «Эйдос», ночные клубы
У.: молодёжь, студенты и подростки

	Текущее

финансирование
	
	

	1.6.
	Проводить популяционные опросы участников клубных формирований в рамках мониторинга наркотизации
	Анализ причин наркопотребления и выработка обоснованных решений по совершенствованию антинаркотической работы
	В течение года
	Ц: Управление культуры
У: ДМШ, ДХШ, ДШИ, НМК, ДК, СДК, СК
	Текущее

финансирование
	
	

	1.7
	Осуществлять сбор и анализ данных, характеризующих наркоситуацию среди учащихся  НМР
	Оценка наркоситуации, определение приоритетных направлений работы
	Ежемесячно
	Ц.: Управление образования

У.: учащиеся образовательных заведений НМР 
	Текущее

финансирование
	
	

	1.8
	Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии НМР
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	1.9
	Создать единую информационную базу данных о семьях, детях и подростках, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДНиВШУ
	
	1 квартал 2013 года
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	1.10
	Вести мониторинг базы данных о семьях, детях и подростках, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН и ВШУ
	
	Ежеквартально
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	1.11
	Взаимодействовать со специалистами УВД, здравоохранения, прокуратуры, Центра «Оптималист», отдела наркоконтроля, Молодежной клиники, ЦСПСД «Веста», ЦППП «Эйдос», общественными некоммерческими организациями (детские общественные организации, национальные сообщества и др.) в деле профилактики наркотизации среди подростков и молодежи
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители и специалисты образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	1.12
	Проводить анкетирование обучающихся на предмет выявления склонности к суицидам, правонарушениям, выявления наркотической заинтересованности
	
	Ежеквартально
	Ц.: Управление образования

У.: Учащиеся образовательных заведений НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	1.13
	Проводить мониторинг личных страниц социальных сайтов на предмет выявления склонности к суицидам, правонарушениям, выявления наркотической заинтересованности
	
	Ежеквартально
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители и специалисты образовательных учреждений
	
	
	

	1.14
	Проводить обязательные профилактические наркологические медицинские осмотры учащихся 9-11 классов учреждений начального профессионального образования, студентов ССУЗов и ВУЗов на предмет выявления лиц, употребляющих психоактивные немедицинские вещества
	
	По плану Управления здравоохранения
	Ц.: Управление образования

У.: Обучающиеся учебных заведений НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	1.15
	Вести внутришкольный учёт детей «группы риска»
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	1.16
	Вести ежедневный контроль посещаемости школьных занятий, организовывать деятельность по ликвидации пробелов в 
нанииях у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования

У.: Руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2. Формирование отрицательного отношения к потреблению наркотиков

и мотивирование на ведение здорового образа жизни подростков и молодежь



	2.1.
	Обеспечить бесперебойную работу сети спортивных секций, клубов по интересам для подростков и молодежи по месту жительства
	Формирование установки на здоровый образ жизни
	В течение года
	Ц.: УДМиС, 

МБУ «Центр ПК»

У.: учащиеся, молодежь, подростки
	Текущее 

финансирование
	
	

	2.2.
	Фестиваль «Студенческая весна»
	Формирование установки на здоровый образ жизни
	Апрель 
	Ц.: УДМиС, 

МО «НСС»

У: студенты, молодежь города
	Текущее 

финансирование
	
	50 000

	2.3
	Фестиваль КВН, кубок Главы
	Повышение творческой активности у молодежи
	В течение года
	Ц.: УДМиС, МО «НСС»

У.: учащиеся, молодежь, подростки
	Текущее 

финансирование
	
	200 000

	2.4
	Фестиваль художественной самодеятельности «Город мастеров»
	Повышение творческой активности у молодежи
	Декабрь 
	Ц.: УДМиС

У: работающая молодежь
	Текущее 

финансирование
	
	30 000

	2.5
	Отборочный тур Республиканского фестиваля спорта и художественного творчества «Движение – 2013»
	Профилактика наркотизации детей, подростков и молодежи по месту жительства, выявление талантливых воспитанников ПК
	Апрель 
	Ц.:УДМиС,

МБУ «Центр ПК»

У.: воспитанники подростковых клубов
	Текущее 

финансирование
	
	10 000

	2.6
	Зональный этап Республиканского фестиваля спорта и художественного творчества «Движение 2013»
	Профилактика наркотизации детей, подростков и молодежи по месту жительства, выявление талантливых воспитанников ПК
	Май 
	Ц.: УДМиС,

МБУ «Центр ПК»

У.: воспитанники подростковых клубов
	Текущее 

финансирование
	
	15 000

	2.7
	Фестиваль «Рок-компот», посвященный Дню молодежи
	Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, развитие творческих способностей
	Июнь 
	Ц.: УДМиС, МЦ «Алан»,

У.: подростки и молодежь п.г.т. Камские Поляны
	Текущее 

финансирование
	
	10 000

	2.8
	Лекционные занятия по профилактике социально негативных явлений:

- «Я сам в ответе за своё здоровье»;

- «Вредные привычки»;

- «Мои родители»;

- «Есть повод подумать»;

- «Игла – жестокая игра»;

- «Суд над наркоманией»;

- «В табаке – яд таится»;

- «Дьявол по имени «Кайф».


	Формирование у подростков навыков ЗОЖ
	Ежеквартально 
	Ц.: УДМиС,

ЦЭПП «Телефон доверия»

У.: дети и подростки
	Текущее 

финансирование
	
	

	2.9
	Праздничная программа, посвященная «Дню защиты детей»
	Организация досуга детей и молодежи как альтернативы употребления ПАВ; расширение антинаркотического информационного поля
	Июнь
	Ц.: УДМиС.

У.: население города и района
	Текущее 

финансирование
	
	60 000

	2.10
	Провести «Горячие линии» по «Телефону доверия» (т. 366-555) по темам:

- «День пожилого человека»;

- «Сообщи, где торгуют смертью»;

- «Зависимость: пути преодоления»;

- «Подростковый алкоголизм»;

- «Алкоголизм – проблема созависимых».
	Информирование населения о службах города
	В течение года
	Ц.: УДМиС,

ЦЭПП «Телефон доверия»

У.: население города
	Текущее 

финансирование
	
	

	2.11
	Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди воспитанников подростковых клубов в зачёт Спартакиады


	Формирование у подростков и детей навыков ЗОЖ
	март
	Ц.: УДМиС, 

МБУ «Центр ПК»

У.: воспитанники ПК
	Текущее 

финансирование
	
	

	2.12
	Спартакиада воспитанников подростковых клубов по многоборью «В здоровом теле здоровый дух» (легкоатлетический кросс, лыжные гонки, стритбол, настольный теннис, «Веселые старты»)
	Профилактика наркотизации детей, подростков и молодежи по месту жительства, пропаганда и формирование ЗОЖ
	В течение года

(легкоатлетический кросс – сентябрь; 

стритбол – август; настольный теннис – ноябрь;

«Веселые старты» – июль)
	Ц.: УДМиС, МБУ «Центр ПК»

У.: воспитанники ПК
	Текущее

финансирование
	
	15 000

	2.13
	Смотр – конкурс подростковых клубов «Клуб года 2013»
	Привлечение молодежи к ЗОЖ, развитие творческих способностей через ПК 
	Сентябрь 
	Ц.: УДМиС, МБУ «Центр ПК»

У.: воспитанники ПК
	Текущее

финансирование
	
	

	2.14
	Городской конкурс среди воспитанников подростковых клубов «Ребёнок года»
	Организация досуга детей и подростков 
	Ноябрь 
	Ц.: УДМиС, «Центр ПК»

У.: воспитанники ПК
	Текущее

финансирование
	
	

	2.15
	Фестиваль художественного творчества среди воспитанников детских оздоровительных лагерей
	Профилактика СНЯ через развитие творческих способностей
	Август 
	Ц.: УДМиС, Ирисова Л. П

У.: дети и подростки, отдыхающие в ДОЛ «Кама»
	Текущее

финансирование
	
	3 500

	2.16
	Изготовление и распространение:

- информационных бюллетеней по профилактике вредных привычек «Зернышко трезвости»;

- специализированных молодежных бюллетеней «Независимая молодежь»;

- специализированные брошюры по первичной профилактике;

- стикеров и флаеров.
	Расширение информационного пространства, внедрение новых форм и методов профилактики наркомании
	В течение года 
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист».

У.: население города.
	Текущее

финансирование
	
	20 000

	2.17
	Запись специальных DVD и CD дисков с фильмами и роликами антинаркотического, антиалкогольного, антитабачного и трезвеннического направления.
	Расширение информационного пространства, внедрение новых форм и методов профилактики наркомании
	В течение года 
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»

У.: население города
	Текущее

финансирование
	
	2 500

	2.18
	Провести беседы:

- по профилактике социально-негативных явлений;

- по правилам дорожного движения;

- по профессиональной ориентации.
	Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда ЗОЖ
	В течение года 
	Ц: УДМиС, МБУ «Центр ПК»

У.: дети и подростки, посещающие ПК
	Текущее

финансирование
	
	

	2.19
	Провести беседы-лекции по антинаркотической пропаганде с учащимися музыкальных и художественной школ, школы искусств 
	Закрепление в сознании учащихся положительного стереотипа здорового образа жизни. Предполагаемый охват 135 человек
	В течение года 
	Ц.: УК, Директора ДМШ, ДХШ, ДШИ

У: учащиеся ДМШ, ДХШ, ДШИ
	Текущее

финансирование
	
	

	2.20
	Организовать участие преподавателей и учащихся музыкальных и художественной школ, школы искусств в различных концертах, проводимых в учреждениях, школах
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 350 человек
	В течение года 
	Ц: УК, директора, ДМШ, ДХШ, ДШИ

У: преподаватели и учащиеся ДМШ, ДХШ, ДШИ
	Текущее

финансирование
	
	

	2.21
	Организовать выставку литературы «В плену соблазнов»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 500 человек
	В течение года 
	Ц.: УК, Библиотека  №4, Афонова С.Н.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.22
	Организовать выставку одного формуляра «Спорт и чтение наше предпочтение»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 500 человек
	В течение года 
	Ц.: УК, Библиотека №7

Файзутдинова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.23
	Организовать выставку «Тропинка, ведущая к бездне»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 500 человек
	В течение года 
	Ц.: УК, Библиотека №7

Файзутдинова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.24
	Организовать выставку-вопрос «Вредные советы с поляны сказок»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 75 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, Библиотека №7

Файзутдинова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.25
	Организовать выставку «Милләтебезгә ят гадәтләр»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 50 человек
	Июнь 
	Ц.: УК, Библиотека №30

Гибадуллина Г.Ш.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.26
	Организовать выставку «Помоги себе выжить»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 75 человек
	Июнь 
	Ц.: УК, Библиотека №47

Исхакова Г.М.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.27
	Организовать выставку «Пока беда не постучалась в дверь»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 50 человек
	Сентябрь 
	Ц.: УК, Библиотека №46

Кам-Поляны

Трофимова Л.И.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.28
	Провести беседу «Спорт – тормыш нигезе»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Февраль 
	Ц.: УК, Библиотека №37

Галеева Р.Р.

У.: дети и подростки 
	Текущее

финансирование
	
	

	2.29
	Провести ток-шоу «Умей сказать нет» (по профилактике вредных привычек)
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 50 человек
	Февраль 
	Ц.: УК, ЦДБ, Хасанова Р.Б.

У.: дети и подростки
	Текущее

финансирование
	
	

	2.30
	Час рассказа по произведению З. Гимаева “Өмет”, “Кеше бәхет өчен туа”
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Март 
	Ц.: УК, Библиотека №30

Гибадуллина Г.Ш.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.31
	Журнальный коктейль-час «Кайф от дури и «колёс» – и вся жизнь под откос»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Март 
	Ц.: УК, Библиотека № 48

Мущинина Е.П.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.32
	Обзор выставки, ток-шоу «Жизнь вне зависимости»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 50 человек
	Март 
	Ц.: УК, Библиотека №1

Сибгатуллина Е.И.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.33
	Организовать литературно-познавательное мероприятие «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Март 
	Ц.: УК, Библиотека  №7

Файзутдинова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.34
	Провести познавательный час «Нектар и отрава»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 20 человек
	Март 
	Ц.: УК, Библиотека  №49

Брижанина Ж.В
	Текущее

финансирование
	
	

	2.35
	Цикл бесед «Искусство быть здоровым»:

- «Трезво жить – век не тужить»

- Курильщик – сам себе могильщик»

- «Компьютер – польза и вред»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 75 человек
	1, 2 квартал
	Ц.: УК, Библиотека №2

Насырова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.36
	Обзор-беседа «Не сломай свою судьбу»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, Библиотека №38

Хайруллина Н.А.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.37
	Час здоровья «Без вредных привычек»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, Библиотека №6

Воеводина И.М.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.38
	Видео-урок «Искушение любопытством»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, Библиотека №2

Насырова А.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.39
	Тематический вечер «Китап – рухи табиб»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 35 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, Библиотека №5

Вахтёрова В.И.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.40
	Час нравственности «Умей сказать – Нет!»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Июнь 
	Ц.: УК, Библиотека №6

Воеводина И.М.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.41
	Час здоровья «Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься»
	Пропаганда ЗОЖ. 

Охват 30 человек
	Сентябрь 
	Ц.: УК, Библиотека №47

Исхакова Г.М.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.42
	Провести беседу « Мы – за здоровый Нижнекамск!»
	Пропаганда ЗОЖ. Предполагаемый охват 25 человек
	Декабрь 
	Ц.: УК, Библиотека № 45

Гуськова Д.З.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.43
	Цикл мероприятий по профилактике наркотизации и формированию ЗОЖ населения «В здоровом теле – здоровый дух» совместно с «Центром здоровья», УВД, юристом или адвокатом, а также другими специалистами по вопросам физического здоровья, экологии, психологии. Темы:

- «Здравствуйте»;

- «Здоровое питание»;

- «Физическое здоровье»;

- «Я люблю»;

- «Нормы права и правонарушения»;

- «Красота природы и человек»;

- «Твой праздник».
	Приобщение подростков и молодёжи к самостоятельной пропаганде трезвого и здорового образа жизни
	2 раза в год
	Ц.: УК, ДК «Альфа»,

У.: учащиеся школ и колледжей города
	Текущее

финансирование
	
	

	2.44
	Привлеченная выставка «Трагедии человеческого рождения» (представлены анатомические аномалии человеческого рождения в виде формальдегидных емкостей). Выставка сопровождается плакатами с призывами антинаркотического и антиалкогольного содержания
	Формирование взгляда на здоровье как на основную ценность человеческой жизни
	Март-апрель
	Ц.: УК, городской музей

У.: учащиеся школ города
	Текущее

финансирование
	
	

	2.45
	Организовать молодежную тематическую дискотеку «Трезвый взгляд»
	Пропаганда ЗОЖ. 

Предполагаемый охват 200 человек
	Январь
	Ц.: УК, КЦ «Чулман-Су»

У.: учащиеся СОШ №№1 и 2
	1000
	
	

	2.46
	Организовать тематический кинолекторий с выступлением главного врача больницы и представителей ПДН УВД
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 200 человек
	Март
	Ц.: УК, КЦ «Чулман-Су», УВД, КПГБ

У.: учащиеся СОШ №№1 и 2, 
	1000
	
	

	2.47
	Организовать юмористическую программу команд КВН п.г.т. Камские Поляны «Весело живем!»
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 500 человек
	Апрель 
	Ц.: УК, КЦ «Чулман-Су», МЦ «Алан»

У: жители п.г.т. Камские Поляны 
	2500
	
	

	2.48
	Провести акцию «Скажи жизни – да!» в рамках молодежного праздника
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 500 человек
	Июнь 
	Ц.: УК,  КЦ «Чулман-Су», МЦ «Алан»

У: жители п.г.т. Камские Поляны, учащиеся СОШ и филиала колледжа
	3000
	
	.

	2.49
	Провести концерт молодежных рок-групп  «Обратное направление» и «Ай си дроп», и репп-групп «Наследие» и «Твой ответ!»
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 2000 человек
	Август 
	Ц.: УК,  КЦ «Чулман-Су», МЦ «Алан», ЦДТ «Радуга

У: жители п.г.т. Камские Поляны
	2000
	
	.

	2.50
	Организовать Кинопоказ  документальных фильмов «Помоги!» и «Мы вместе»
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 500 человек
	Октябрь 
	Ц.: УК,  КЦ «Чулман-Су»

У.: учащиеся СОШ и филиала колледжа п.г.т. Камские Поляны
	1000
	
	


	2.51
	Провести тематическую дискотеку «Главное в жизни – это жизнь!», посвященную Дню борьбы со СПИДом
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 250 человек
	Декабрь 
	Ц.: УК, КЦ «Чулман-Су»

У.: воспитанники ЦДТ «Радуга», учащиеся СОШ и филиала колледжа п.г.т. Камские Поляны
	1000
	
	

	2.52
	Организовать встречи с врачом – наркологом. Провести беседы о вреде наркотиков, алкоголя и табака.
	Пропаганда ЗОЖ актуализация у подростков нетерпимого отношения к распространителям и потребителям наркотиков.

Предполагаемый охват 600 человек.
	В течение года
	Ц.: УК, директор РДК Абрашова Е.Ю., врач-нарколог, работники СК и СДК

У.: молодежь от 14 лет
	Текущее

финансирование
	
	

	2.53
	Провести вечер для подростков и молодежи «Я за здоровый образ жизни»
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 300 человек
	Июнь 
	Ц.: УК, худ. Рук. РДК Волков В.А., методист Тупаева А.Г.

У.: молодежь НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	2.54
	Провести дискотеки, пропагандирующие здоровый образ жизни
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 3000 человек
	В течение года
	Ц.: УК, работники РДК, СК и СДК

У.: молодежь от  18  лет
	Текущее

финансирование
	
	

	2.55
	Проводить Дни здоровья
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 5000 человек
	В течение года
	Ц.: УК, работники РДК, СК  и СДК

У.: ученики школ НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	2.56
	Провести лекторий «100 вопросов – 100 ответов»
	Пропаганда ЗОЖ.

Предполагаемый охват 500 человек
	В течение года
	Ц.: УК, МБВУ ДОД «Центр детского творчества»

У.: участники объединений, учащиеся школ 7-15 лет.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.57
	Организовать участие учащихся музыкальных школ в городских мероприятиях, посвященных борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением
	Закрепление в сознании учащихся положительного стереотипа ЗОЖ
	В течение учебного года
	Ц.: УК

У.: учащиеся ДМШ, ДХШ, ДШИ
	
	
	

	2.58
	Организовать участие в Республиканском конкурсе плакатов «Планета Земля» совместно с Нижнекамским МРО УФСКН России по РТ
	Формирование активной жизненной позиции у детей и подростков. Предполагаемый охват 400 человек
	В течение учебного года
	Ц.: УК, ДХШ

У.: учащиеся 3-4 классов ДХШ, Нижнекамский МРО УФСКН России по РТ
	Текущее

финансирование
	
	

	2.59
	Провести цикл классных часов «Получай здоровье здоровыми способами», «Актуальные вопросы уголовной ответственности, связанные с наркоманией»
	Информирование студентов о медицинских последствиях употребления наркотиков. Предполагаемый охват 90 человек
	Апрель-май,

Сентябрь-октябрь
	Ц.: УК, НМК

У.: студенты НМК
	Текущее

финансирование
	
	

	2.60
	Организовать лекции заведующей наркологическим диспансером «Влияние наркотических веществ на организм подростка»
	Информирование студентов о социально-медицинских последствиях употребления наркотиков. Предполагаемый охват 90 человек
	Март
	Ц.: УК, НМК, ННД

У.: студенты НМК
	Текущее

финансирование
	
	

	2.61
	Киномероприятия по профилактике  наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа и формированию ЗОЖ:

1. Тематические кинопоказы: «Наркомания – путь в пропасть» – киноуроки нравственности с предсеансовыми показами д/ф.

2.Организация месячников:

- «Досуг без вина» – показ д/ф по антиалкогольной тематике;

- «Тихая эпидемия» – тематический показ д/ф о вреде табакокурения;

- кинодекада «СПИД – тень над планетой» - предсеансовые тематические показы д/ф;

- кинопраздники здоровья и спорта - «Здоровый образ жизни – здоровая нация», «Быстрее выше сильнее», «Здоровье-сила-красота». Предсеансовые кинопоказы д\ф.по формированию ЗОЖ. Организация тематических кинопоказов по профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности - «Правонарушения и ответственность»
	В максимально доступной форме довести сведения о последствиях употребления наркотиков, о необходимости личностного развития, развития творческих способностей, позитивных эмоций, а также обучить управлять отрицательными эмоциями. Предполагаемый охват 1300 человек.
	В течение года по плану

Январь

Май-июнь

Декабрь

Июнь-август

В течение года по плану
	Ц.: УК, Киноучреждение.

У.: учащиеся школ НМР, учебных заведений города, пришкольных летних, оздоровительных лагерей.
	Текущее

финансирование
	
	

	2.62
	Организовать и провести массовые спортивные соревнования по футболу «Спорт против наркотиков»
	
	Май
	Ц.: УО, ИМЦ, руководители образовательных учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений 
	Текущее

финансирование
	
	

	2.63
	Организовать и провести шахматно-шашечные турниры в рамках проекта «Муниципальная шахматная школа»
	
	Ноябрь
	Ц.: УО, ШШК «Каиссия»

У.: воспитанники ШШК «Каиссия»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.64
	Организовать и провести первенство по лыжному спорту «Здоровый выбор»
	
	Январь
	Ц.: УО, ИМЦ, руководители образовательных  учреждений 

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.65
	Организовать и провести массовые спортивные соревнования по волейболу «Здоровье – надёжное будущее!»
	
	Март
	Ц.: УО, ИМЦ, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.66
	Провести конкурс программ по профилактике наркомании среди детей и молодёжи «Школа – территория без наркотиков» среди образовательных учреждений Нижнекамского муниципального района
	
	Октябрь
	Ц.: УО, ИМЦ

У.: руководители образовательных  учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.67
	Провести антинаркотической конкурс 

«Иди по солнечной стороне жизни» в разных видах жанров: 

- плакаты, буклеты – учащиеся 3-5 классов;

статьи, очерки, рассказы – учащиеся 6-7 классов;

- видеоролики, видеофильмы, фоторепортажи – учащиеся 8-9 классов.
	
	Апрель
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.68
	Провести конкурс социальной рекламы «Скажи нет!» среди учащихся 9-11 классов школ Нижнекамского муниципального района
	
	Ноябрь
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся 9-11 классов школ Нижнекамского муниципального района
	Текущее

финансирование
	
	

	2.69
	Провести конкурс школьных театров здоровья «Детский театр против наркотиков»
	
	Ноябрь
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.70
	Проводить кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений


	Текущее

финансирование
	
	

	2.71
	Проводить Интернет-уроки «Имею право знать»
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений


	Текущее

финансирование
	
	

	2.72
	Проводить информационно-разъяснительную работу о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодёжи в образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	2.73
	Оказать содействие в организации летней занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, через Центр труда и занятости населения НМР
	
	Июнь-август
	Ц.: УО, Руководители образовательных  учреждений

У.: подростки, находящиеся в социально опасном положении


	Текущее

финансирование
	
	

	2.74
	Оказывать содействие в трудовой занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних  «группы риска» в свободное от учебы время
	
	В течение года
	Ц.: УО, Руководители образовательных  учреждений

У.: подростки, находящиеся в социально опасном положении


	Текущее

финансирование
	
	

	2.75
	Проводить индивидуальную работу с детьми, состоящими  на патронаже по формированию здорового образа жизни и негативного отношения к алкоголю, наркотикам, табакокурению.
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, Специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста» 

У.: дети и подростки, находящиеся в социально опасном положении
	Текущее

финансирование
	
	

	2.76
	Межведомственное взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам ЗОЖ и защиты несовершеннолетних от воздействия негативных факторов.
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, Специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста» 

У.: дети и подростки НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	2.77
	Проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей:

- выполнение режима дня;

- «Начинаем день с зарядки» - проведение утренней зарядки;

- занятия в тренажерном зале;

- прогулки на свежем воздухе;

- вовлечение воспитанников центра в городские и школьные  спортивные секции.
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, педагоги, старшая мед.сестра, инструктор по ФК СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.78
	Провести беседу «Чёрные буквы» (о вреде наркомании)
	
	Январь
	Ц.: УСЗ, специалисты ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.79
	Организовать конкурс плакатов «Умей сказать – нет!»
	
	Январь
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.80
	Провести лекцию «Как избегать ошибок»
	
	Февраль
	Ц.: УСЗ, специалисты ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.81
	Организовать конкурс рисунков среди детей «Я и мои друзья – мы за ЗОЖ!»
	
	Февраль
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.82
	Организовать выступление агитбригад «Вредным привычкам – твердое нет!»
	
	Февраль
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.83
	Провести беседу-практикум «Вредные привычки. Как от них избавиться?»
	
	Февраль
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.84
	Оформить стенд «Факторы риска употребления ПАВ»


	
	Март
	Ц.: УСЗ, психолог ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.85
	Провести воспитательный час «Будущее в твоих руках»
	
	Март
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.86
	Провести лекцию на антиалкогольную тематику «Страшная  правда. Что от нас скрывают?»
	
	Апрель
	Ц.: УСЗ, специалист по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.87
	Организовать агитационное выступление «В здоровом теле – здоровый дух»
	
	Апрель
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.88
	Провести беседу «Употребление ПАВ ведет к слабоумию»
	
	Апрель
	Ц.: УСЗ, воспитатели СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»


	Текущее

финансирование
	
	

	2.89
	Провести лекцию «Шаг вперед – ведение здорового образа жизни»
	
	Май
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»


	Текущее

финансирование
	
	

	2.90
	Организовать игру по пропаганде ЗОЖ «Счастливый случай»
	
	Май
	Ц.: УСЗ, воспитатель СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»


	Текущее

финансирование
	
	

	2.91
	Занятие, посвященное Всемирному дню борьбы с курением «Я выбираю здоровье»


	
	Июнь
	Социальный педагог ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.92
	Проводить мероприятия, приуроченные Всемирному Дню противодействия наркотическим веществам:

- акция «Скажем наркотикам нет!»;

- час размышлений «Сегодня «круто», а завтра?»;

- конкурсы рисунков и плакатов по ЗОЖ;

- просмотры видеофильмов с последующим обсуждением;

- беседа с родителями «Как уберечь детей от наркотиков»;

- тематическое занятие «Обвиняется наркомания»;

- тематическое занятие «Скажи увереннее нет!»;

- коллективный коллаж на тему «Мое будущее»;

- просмотр фильма «Алкогольный эксперимент», видеороликов и клипов против наркомании с последующим обсуждением;

- оформление фото-стенда «Чистая вода – против наркотиков»,

- изготовление буклетов «Твой Телефон доверия», «Я хочу жить».
	
	Июнь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе, социальный педагог, психолог  ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.93
	Организовать профилактическую работу по участковому принципу. Занятие «Курить или не курить?»
	
	Июль
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.94
	Провести лекцию «Здоровая молодежь – здоровое будущее»
	
	Август
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.95
	Организовать конкурс рисунков среди детей «Вредным привычкам – нет!»
	
	Сентябрь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.96
	Организовать конкурс плакатов «Наркотикам – стоп!»
	
	Сентябрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.97
	Провести беседу «Вредные привычки»
	
	Октябрь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.98
	Организовать выпуск стенгазет «Твое здоровье – в твоих руках!»
	
	Октябрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: педагоги, воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.99
	Провести лекцию «Механизмы защиты прав людей, ведущих ЗОЖ»
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.100
	Провести ситуативно-правовой практикум «В чем смысл твоей жизни?»
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: педагоги, воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.101
	Ситуации для размышления «Как ты поступишь?»
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.102
	Организовать конкурс рисунков «Я и мое будущее без наркотиков»
	
	Декабрь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.103
	Организовать выступление агитбригад «Бросай курить!»
	
	Декабрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: воспитатели, воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.104
	Организовать вечер вопросов и ответов «Что такое хорошо, а что такое плохо?»
	
	Декабрь
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: воспитанники СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.105
	Проводить курс занятий по профилактике алкоголизма и курения с детьми из патронажных семей и детьми группы риска «Осознанный выбор»
	
	В течение года по графику
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.106
	Проводить беседы с подростками на тему:  «Проблемы наркомании среди несовершеннолетних. Причины и пути ее решения».
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	2.107
	Провести цикл профилактичеких антинаркотических лекций для учащихся образовательных учреждений НМР ( отдельный план)
	
	В течение года
	Ц: НМРО УФСКН России по РТ
	Текущее

финансирование
	
	

	2.108
	Продолжить координационную работу по реализации в НМР республиканского проекта «Самостоятельные дети» ( отдельный план)
	
	В течение года
	Ц: НМРО УФСКН России по РТ, УО НМР,АНК НМР.
	
	
	

	2.109
	
	
	
	
	
	
	

	3. Реализация и апробация Федеральных, Республиканских и авторских программ

профилактики наркотизации и формирования здорового образа жизни



	3.1
	Реализовывать программу «Основы собриологии – трезвый образ жизни»
	Антиалкогольное, антитабачное, антинаркотическое воспитание студентов, пропаганда и популяризация трезвого образа жизни
	Январь-июнь
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»

У.: студенты и школьники
	Текущее 

финансирование
	
	2 500

	3.2.
	Проводить ежемесячные «Трезвые пробежки за здоровый образ жизни», для населения города и района (основная цель не бег, а информирование населения о необходимости ведения здорового образа жизни)
	Формирование трезвого и здорового образа жизни у населения микрорайона города, проведение первичной и вторичной профилактики вредных привычек
	В течение года
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»

У.: родители и подростки, молодёжь города
	Текущее 

финансирование
	
	2 500

	3.3.
	Проект «Трезвость – счастье народа»
	Формирование трезвого и здорового образа жизни у населения микрорайона города, проведение первичной и вторичной профилактики вредных привычек в неблагополучных семьях по методу Г.А. Шичко


	Январь - декабрь 2013 г.
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»

У.: родители и подростки
	Текущее 

финансирование
	
	1 000

	3.4
	Провести встречу трезвенников Приволжского федерального округа «Созвездие – Багряж 2013»
	Формирование у молодых людей здоровой, творческой, активной социальной позиции через пропаганду трезвого и здорового образа жизни, определяющего негативное отношение подростков и молодёжи к вредным привычкам
	Август 
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»,

У.: студенты и школьники
	Текущее 

финансирование
	
	25 000

	3.5
	Провести съезд (встречу) трезвеннического движения России, ближнего и дальнего зарубежья, посвящённый 25-летию общественной организации трезвого и здорового образа жизни «Нижнекамский Оптималист» (Подростковому клубу «Аметист» – 14 лет)
	Формирование у молодых людей здоровой, творческой, активной социальной позиции через пропаганду трезвого и здорового образа жизни, определяющего негативное отношение подростков и молодёжи к вредным привычкам.
	Апрель 
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»,

У.: представители трезвеннического движения «Нижнекамский Оптималист», студенты и школьники
	Текущее 

финансирование
	
	30 000

	3.6
	Организовать участие в Республиканской целевой программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 гг.
	
	В течение года по графику
	Ц.: УСЗ, психолог ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	3.7
	Реализация «Программы психопрофилактической работы с несовершеннолетними, не употребляющими наркотики, но вовлеченными в «жизнь улиц», АНМЦ «Развитие и коррекция», г. Москва, автор  Худенко Е.Д.
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, специалист по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	3.8
	Апробирование программы «Первичная профилактика наркомании и методические подходы к формированию ЗОЖ у детей и подростков. Личностно-ориентированный подход», авторы А.Г. Жиляев и Т.И. Палачева
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, зав. отделением,

психологи СРЦН «Балкыш»

У.: дети и подростки
	Текущее

финансирование
	
	

	3.9
	Реализация проекта «Безопасное детство»
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, психологи СРЦН «Балкыш»

У.: дети и подростки
	Текущее

финансирование
	
	

	3.10
	Реализация программы управления образования «Школа ответственного родительства»
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования, руководители образовательных  учреждений

У.: ученики и родители 
	Текущее

финансирование
	
	

	3.11
	Продолжить реализацию реабилитационно-мотивационного курса « Последний шанс» для женщин, оказавшихся на грани лишения родительских прав, алкоголе и наркозависимых.
	
	В течение года
	Ц:НМРО УФСКН России по РТ
	Текущее

финансирование
	
	

	4.Психологическое сопровождение антинаркотичекой работы


	
	
	
	
	Текущее

финансирование

	4.1.
	Организовать тренинговые занятия по профилактике социально-негативных явлений.
	Выработка навыков здорового стиля жизни, снижение тревожности, повышение самооценки. Предполагаемый охват 90 человек.
	Февраль – июль
	Ц: УДМиС, ЦППП «Эйдос» У: школьники 6-7 классов
	Текущее

финансирование
	
	

	4.2.
	Организовать психологическое очное и заочное консультирование.
	Стабилизация с эмоциональным состоянием клиента и поиск ресурсов. Предполагаемый охват 70 человек. 
	В течение года
	Ц.: УДМиС ЦЭПП «Телефон доверия», ЦППП «Эйдос», ПК «Аметист»

У.: население города
	Текущее

финансирование
	
	

	4.3
	Организовать тренинговые реабилитационные занятия для несовершеннолетних, освободившихся из колонии
	
	В течение года
	Ц.: УДМиС, ЦППП «Эйдос»,

У.: несовершеннолетние
	Текущее

финансирование
	
	

	4.4
	Организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов-психологов нуждающимся в психологическом сопровождении
	
	В течение года
	Ц.: УО, психологи, руководители

образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	4.5
	Курс занятий «Формирование негативной карты наркотизации в детском возрасте по материалам русских народных сказок» (авторы: А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева)
	Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью.
	В течение года по графику
	Ц.: УСЗ, Психолог ЦСПСД «Веста»

У.: воспитанники ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	5.Профилактика наркотизации через семью


	
	
	
	
	Текущее

финансирование

	5.1
	Организовать анонимное консультирование семей (вторичная профилактика наркотических зависимостей)
	Избавление семей от вредных привычек по индивидуальным методикам (ежемесячно работа с 4-5 семьями)
	В течение года
	Ц: УДМиС, ЦППП «Эйдос», ЦЭПП «Телефон доверия»

У: жители НМР
	Текущее

финансирование
	
	

	5.2
	Проводить молодёжные клубные дни «Родители – подростки» (методическое мероприятие для детей, подростков и молодёжи)
	Формирование у молодых людей здоровой, творческой, активной социальной позиции через пропаганду трезвого и здорового образа жизни, определяющего негативное отношение подростков и молодёжи к вредным привычкам.
	В течение года
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»,

У.: студенты и школьники
	Текущее

финансирование
	
	2 500

	5.3
	Проводить мероприятия для приемных семей:

- семейные праздники;

- встречи для психологического просвещения (1 раз в месяц)
	Выработка конструктивных навыков взаимодействия с ребенком. Предполагаемый охват 60 человек.
	Январь-декабрь
	Ц: УДМиС,  ЦППП «Эйдос»

У: приемные семьи
	Текущее 

финансирование
	
	5 000

	5.4
	Организовать анонимное консультирование детей и их родителей (или лиц их заменяющих), на которых были составлены акты и направлены на рассмотрение в КДН иЗП
	Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда ЗОЖ
	В течение года
	Ц: УДМиС,  ЦППП «Эйдос»

У: дети, их родители
	Текущее

финансирование
	
	

	5.5
	Проводить родительские собрания по 
асс
сам с проведением бесед о вреде наркомании, и об усилении контроля за детьми со стороны родителей
	Привлечь внимание родителей к времяпровождению детей
	В течение года
	Ц: УК, НМК, ДМШ, ДХШ, ДШИ

У:  учащиеся НМК, ДМШ, ДХШ, ДШИ
	Текущее

финансирование
	
	

	5.6
	Проводить родительские собрания:

1. «Быть здоровым очень важно»;

2. «Ты молод, красив, здоров! – Не убивай себя!»
	Привлечь внимание родителей к времяпровождению детей предполагаемый охват 100 человек
	Апрель, ноябрь

2013
	Ц: УК, Ансамбль «Нардуган»

У: старший и подростковый состав ансамбля
	Текущее

финансирование
	
	

	5.7
	Организация и проведение конференций, круглых столов по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах


	
	В течение года
	Ц.: УО

У.: руководители, педагоги образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	5.8
	Организация и проведение профилактических бесед, занятий, лекций и других форм работы  с несовершеннолетними, их родителями о вреде употребления ПАВ с привлечением Ассоциации отцов
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений

У.: учащиеся, их родители
	Текущее

финансирование
	
	

	5.9
	Организовать всеобуч для родителей, родительские собрания по вопросам профилактики наркотизации с привлечением специалистов – врачей наркологов, психологов и социальных педагогов
	
	Ноябрь
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений

У.: учащиеся, их родители
	Текущее

финансирование
	
	

	5.10
	Активизировать деятельность комиссии по социальной защите детей Районного Совета родителей
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	5.11
	Проводить заседания Ассоциации отцов с рассмотрением вопросов положительного опыта воспитания детей отцами-одиночками
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений

У.: ассоциация отцов
	Текущее

финансирование
	
	

	5.12
	Проводить занятия в рамках программы по работе с родителями «Путь к успеху»
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений

У.: учащиеся, их родители
	Текущее

финансирование
	
	

	5.13
	Проводить родительские рейды совместно с представителями ОДН УВД при участии учащихся, студентов, членов отрядов «Форпост»  в местах скопления молодежи с 21.00 до 23.00


	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители, педагоги образовательных учреждений

У.: родители учащихся


	Текущее

финансирование
	
	

	5.14
	Вести работу с родителями в клубе «Семейная гостиная»
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, психолог

СРЦН «Балкыш»

У.: родители воспитанников СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	5.15
	Проводить рейды с инспекторами ПДН в семьи находящиеся в социально-опасном положении, проводить бесед о вреде ПАВ.
	Пропаганда здорового образа жизни среди населения
	В течение года по договоренности
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: семьи находящиеся в социально-опасном положении


	Текущее

финансирование
	
	

	5.16
	Проводить беседы, лекции, консультации для родителей воспитанников
	
	В течение года по графику
	Ц.: УСЗ, воспитатели

СРЦН «Балкыш»

У.: родители воспитанников СРЦН «Балкыш»
	Текущее

финансирование
	
	

	5.17
	Организовать проведение антинаркотических лекций «Как не проглядеть подростка» на родительских собраниях в образовательных учреждениях.
	
	В течение года, по графику
	Ц: НМРО УФСКН России по РТ
	Текущее

финансирование
	
	

	6. Повышение количества компетентных специалистов в сфере профилактики

наркотизации и формированию ЗОЖ



	6.1
	Организовать участие специалистов 

УДМиС в обучающих республиканских семинарах, конференциях  по профилактике наркотизации населения
	Изучение инновационных коррекционных методик, личностный рост специалистов.
	В течение года
	Ц.: УДМи С

У.: специалисты УДМиС
	Текущее 

финансирование
	
	

	6.2
	Провести специализированные семинары  для специалистов, работающих с детьми и молодежью
	Расширение информационного пространства
	Ежеквартально
	Ц.: УДМиС

У.: педагоги и воспитанники ПК и школ
	Текущее 

финансирование
	
	

	6.3.
	Провести семинары «Работа с детьми, факторы риска: методы арт-терапия» для психологов, социальных педагогов школ и педагогов-организаторов подростковых клубов
	Повышение компетенции специалистов
	Октябрь-декабрь
	Ц.: УДМиС, ЦППП «Эйдос»

У.: психологи, социальные педагоги школ и педагоги-организаторы подростковых клубов
	Текущее
финансирование
	
	

	6.4
	Провести авторский семинар-тренинг, мастер-классы по профилактике социально-негативных явлений для педагогов учреждений образования, педагогов подростковых клубов по месту жительства, специалистов социальных центров
	Повышение квалификации специалистов
	В течение года
	Ц.: УДМиС, ПК «Аметист»

У.: психологи, социальные педагоги школ и педагоги-организаторы подростковых клубов
	Текущее
финансирование
	
	2 000

	6.5
	Проводить совещания специалистов, ответственных за вопросы организации работы по профилактике наркотизации и формированию здорового образа жизни
	Повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой наркотизации 
	1 раз в квартал
	Ц.: УК

У.: работники учреждений культуры
	Текущее

финансирование
	
	

	6.6
	Организовать обучающий семинар для работников учреждений культуры и искусства совместно с управлением по делам молодежи и спорту, управлением образования, МРО УФСКН РФ по РТ, Нижнекамским наркологическим диспансером
	Повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой наркотизации среди детей и молодежи.
	3 квартал
	Ц.: УК

У.: работники учреждений культуры
	Текущее

финансирование
	
	

	6.7
	Организовать производственное совещание для сотрудников «Социально-педагогические технологии работы с детьми группы риска» - инструктивно-методическое совещание для сотрудников центра «Балкыш»
	
	Март
	Ц.: УСЗ, социальный педагог СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.8
	Организовать инструктивно – методическое совещание для сотрудников СРЦН «Балкыш «Система работы по формированию ЗОЖ и профилактика вредных привычек»
	
	Апрель
	Ц.: УСЗ, воспитатель СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.9
	Организовать инструктивно – методическое совещание совещание для сотрудников СРЦН «Балкыш «Создание здоровьесберегающей среды с учетом индивидуального подхода к воспитанникам центра»
	
	Май
	Ц.: УСЗ, инструктор по ФК СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.10
	Организовать психологический час для сотрудников СРЦН «Балкыш «Особенности социально-педагогической работы с детьми, склонными к суициду» - 
	
	Сентябрь
	Ц.: УСЗ, психолог СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.11
	Организовать инструктивно – методическое совещание для сотрудников СРЦН «Балкыш «Народные традиции, как средство восстановления нравственного здоровья у детей из асоциальных семей» 
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, воспитатель СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.12
	Организовать психологический час для сотрудников СРЦН «Балкыш «Терапия искусством в работе с детьми группы риска» 
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, зав.отделением, воспитатель СРЦН «Балкыш»

У.: сотрудники СРЦН «Балкыш
	Текущее

финансирование
	
	

	6.13
	Организовать методический час для специалистов ЦСПСД «Веста» «Наркотики – это свобода или зависимость, полёт или падение»
	
	Ноябрь
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе  ЦСПСД «Веста»

У.: специалисты ЦСПСД «Веста»
	Текущее

финансирование
	
	

	6.14
	Организовать городскую научно-практическую конференцию «Современные тенденции формирования здорового образа жизни среди студентов» для специалистов министерств и ведомств, представителей администрации образовательных учреждений, кураторов студенческих групп, психологов ВУЗов и ССУЗов.
	
	Ноябрь
	Ц.: Управление образования, Совет директоров ССУЗов, 

Совет директоров ВУЗов

У.: педагогические кадры
	Текущее

финансирование
	
	

	6.15
	Включить в планы уроков образовательных дисциплин «Биология», «Химия», «Обществознание», «Окружающий мир» и др. вопросов профилактики наркомании
	
	В течение года
	Руководители образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	6.16
	Вести методическую работу с педагогическими кадрами:

- мастер-класс  для классных руководителей, мастеров производственного обучения, кураторов групп по организации первичной профилактики «Россия должна быть свободной»;

- семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, психологов, социальных педагогов по организации первичной профилактики «Методы и формы работы по профилактике наркомании»;

- семинар для преподавательского состава учреждений высшего и среднего профессионального образования «Основные вопросы профилактики наркотизации в студенческой среде»
	
	Март

Май

Октябрь
	Ц.: Управление образования, Совет директоров ССУЗов, 

Совет директоров ВУЗов

У.: педагогические кадры
	Текущее

финансирование
	
	

	6.17
	Организовать участие в республиканских курсах подготовки специалистов по профилактике наркотизации населения и формированию здорового образа жизни
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования, 

У.: руководители образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	6.18
	Организовать участие в обучении специалистов системы образования по программе «Путь к успеху»
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования, 

У.: руководители и педагоги образовательных учреждений


	Текущее

финансирование
	
	

	6.19
	Вести  информационно-методическую, подготовительную работу (лекции, семинары, беседы) для проведения экспресс – тестирования на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ среди несовершеннолетних


	
	Февраль
	Ц.: Управление образования, 

У.: руководители и педагоги образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	6.20
	Проводить педагогические советы, чтения по вопросам профилактики наркомании
	
	В течение года
	Ц.: Управление образования, 

У.: руководители и педагоги образовательных учреждений


	Текущее

финансирование
	
	

	7. Развитие молодежных движений



	7.1
	Продолжить работу по развитию молодежного правоохранительного движения в рамках работы Нижнекамского ЦМ(С)ФООП «Форпост»
	Профилактика социально-негативных явлений. Привлечение молодежи к правоохранительному движению предполагаемый охват 150 человек. 
	В течение года
	Ц.: УДМиС, НЦ М(С) ФООП «Форпост»

У.: студенты и школьники
	Текущее

финансирование
	
	

	7.2
	Активизировать работу по развитию волонтерского движения , в т.ч. и по антинаркотическому направлению:

- провести форум студентов-волонтеров;

- обучить студентов-волонтеров;

-провести конференции для студентов-волонтеров совместно с социальными центрами города
	Повышение эффективности профилактических мероприятий среди школьников и студентов
	в течение 2013
	Ц.:УДМиС

У..: студенты профессиональных учебных заведений
	Текущее 

финансирование
	
	10 000

	7.3.
	Обеспечить участие нижнекамских волонтеров  в республиканских слетах добровольческих организаций
	Повышение эффективности деятельности студентов-волонтеров
	В течение года
	Ц.: УДМиС

У.: студенты-волонтеры, воспитанники ПК.
	Текущее 

финансирование
	
	5000

	7.4
	Провести антинаркотические и антитабачные пикеты «День борьбы против наркотиков и наркобизнеса», акции, направленные на профилактику социально-негативных явлений
	Формирование у детей и молодежи ценностных установок и активной жизненной позиции
	В течение года
	Ц.: УДМиС,

У.: дети, подростки, молодежь и жители города
	Текущее финансирование
	
	15 000

	7.5.
	Провести традиционные спартакиады среди молодежных (студенческих) и школьных формирований по охране общественного порядка «Форпост»
	Повышение уровня общефизической подготовки у школьников и студентов
	Апрель 
	Ц.: УДМиС, НЦ М(С) ФООП «Форпост»

У.: студенты и школьники «Форпост»
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.6
	Провести ежегодный молодежный антинаркотический фестиваль
	Снижение уровня эмоционального напряжения, агрессии, тревожности у детей. Увеличение количества конструктивных социальных связей у несовершеннолетних (100 человек)
	Сентябрь 
	Ц.: УДМиС, «Эйдос»

У.: несовершеннолетние, студенты, волонтёры,

педагоги творческих кружков
	Текущее 

финансирование
	
	30 000

	7.7
	Организовать профилактическую работу подростковых клубов по месту жительства для детей с дневным пребыванием
	Снижение уровня факторов, влияющих на склонность к зависимостям в молодежной среде
	В течение года
	Ц.: УДМиС,

МБУ «Центр ПК»

У.: дети и подростки
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.8
	Организовать  работу с детьми и подростками «группы риска» по месту жительства
	Организация досуга и социальная адаптация несовершеннолетних «группы риска»
	В течение года
	Ц.: УДМиС,

У.: дети и подростки «группы риска»
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.9
	Провести антинаркотический рок-сейшн
	Вовлечение подростков в альтернативные виды организации досуга и социокультурной деятельности. Формирование и адаптация у молодежи убежденной трезвеннической позиции, внедрение новейших форм  и технологий с подростками и молодежью по антинаркотическому воспитанию. Совершенствование у молодежи психологических качеств, необходимых в повседневной жизни. Активное проведение пропаганды трезвого и здорового образа жизни
	В течение года
	Ц.: УК, ДК «Альфа» и руководители рок-

групп и рок-филармоний

У.: молодежь от 15 до 30 лет
	Текущее

финансирование
	
	

	7.10
	Оказывать содействие развитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях города в сфере профилактики («Форпост», отряды профилактики правонарушений, «SaMoSтоятельные дети» и др.)


	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений
	Текущее финансирование
	
	

	7.11
	Провести антинаркотические массовые акции и мероприятий среди учащихся образовательных учреждений с привлечением волонтерских объединений:

- «Обменяй сигарету на конфету»

- «Красная ленточка»

- «Хочешь жить – бросай курить!»

- «Иди по солнечной стороне жизни»

- «Мы за здоровый образ жизни»

- «Я выбираю жизнь!»

- «Ты или наркотик?»

- «Здоровым быть модно»
	
	Февраль

Март

Апрель

Май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.12
	Организовать профильную смену в пришкольных лагерях для участников антинаркотического проекта «SMS – дети»
	
	Июнь
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.13
	Оказывать содействие вовлечению в деятельность детских общественных организаций «СНТ», «Содружество», «ЮИД» и др. детей «группы риска»


	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.14
	Оказывать содействие вовлечению детей «группы риска» в деятельность творческих объединений по интересам
	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее 

финансирование
	
	

	7.15
	Проводить мероприятия в пришкольных оздоровительных лагерях под девизом «Мы выбираем здоровый образ жизни»
	
	Январь

Июнь
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: воспитанники пришкольных и летних оздоровительных лагерей
	Текущее

финансирование
	
	

	7.16
	Организовать участие во всероссийских и республиканских профилактических антинаркотических акциях «Нам дорого наше будущее», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Скажи телефону доверия ДА!» и др.


	
	В течение года
	Ц.: УО, руководители образовательных  учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	8. Повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией,

развитие системы социально-психологической поддержки лиц, прекративших употребление наркотиков



	8.1.
	Продолжить работу по анонимному консультированию семей в ПК «Аметист» на предмет вторичной профилактики нарко-, алкогольной зависимостей,и табакокурения
	Вторичная профилактика семей
	В течение года
	Ц: УДМиС,

ПК  «Аметист».

У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	8.2
	Продолжить работу по анонимному консультированию абонентов, обратившихся в ЦЭПП «Телефон доверия»
	Оказание экстренной психологической помощи
	В течение года
	Ц.:  УДМиС, ЦППП «Эйдос».

У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	8.3
	Изучение динамики наркологических заболеваний за последние 3 года.
	
	1 квартал 
	Ц.: ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.4
	Повышение квалификации врачей-психиатров-наркологов, среднего медицинского персонала – 8 человек, на базе Медицинских академий РФ, в том числе организация выездных циклов
	
	Постоянно
	Ц.: ННД

У.: медицинский персонал ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.5
	Совершенствование проведения и объективизация всех видов наркологических экспертиз и улучшение материальной базы.
	
	Постоянно
	Ц.: ННД
	Текущее

финансирование
	
	

	8.6
	Выезды в районные ЛПУ с целью оказания лечебной консультативной, организационной помощи пациентам по графику.

Проверять состояние антиалкогольной, антиникотиновой, антинаркотической пропаганды, при выездах в районные ЛПУ
	
	Постоянно
	Ц.: УЗ, ННД

У.: пациенты ЛПУ
	Текущее финансирование
	
	

	8.7
	Квалифицированное проведение медицинского освидетельствования граждан на определение состояния алкогольного и наркотического опьянения, экспертизы на профессиональную пригодность граждан с использованием тестовых систем экспресс-диагностики и ХТИ.
	
	Постоянно
	Ц.: ННД 

У.: население НМР
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.8
	Проводить сверки несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ННД
	
	Раз в квартал
	Ц.: ОППН, ННД, зав. Поликлиникой
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.9
	Проведение консультативного семинара  для врачей ЛПУ города и района.
	
	3 квартал
	Ц.: УЗ, ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.10
	Продолжить работу подросткового врача психиатра-нарколога в проведении  медицинских осмотров с применением тест-систем учащихся средних учебных заведений с целью выявления причин и условий распространения наркоманий, психокоррекционная работа с учащимися и их родителями.
	
	В течение

учебного

года
	Ц.: Врачи ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.11
	Организовать встречи врачей наркологов с условно-осужденными несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН, употребляющими спиртные напитки
	
	2

квартал
	Ц.: ОППН, ННД
	Текущее

финансирование
	
	

	8.12
	Проведение совместной работы с медицинскими комиссиями призывных пунктов для своевременного выявления и подтверждения диагноза наркологических заболеваний с применением экспресс-тестов для определения содержания наркотических веществ в биологических средах организма
	
	В течение

года
	Ц.: ННД, зав. Поликлиникой и стац. Отделением
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.13
	Совместно с центром медицинской профилактики организовать занятия с врачами ЛПУ города и района  по раннему выявлению лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ


	
	2 квартал
	Ц.: ЦМП, ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.14
	Использовать тестовые системы экспресс-диагностики для определение наркотиков в моче  у лиц, доставленных сотрудниками  ГИБДД, УВД на мед. освидетельствование на состояние опьянения.


	
	Постоянно
	Ц.: ННД
	Текущее

финансирование
	
	

	8.15
	Проведение судебно-наркологической экспертизы
	
	Еженедельно по вторникам
	Ц.: ННД
	Текущее финансирование
	
	

	8.16
	Осуществлять обмен опытом с иными наркологическими организациями городов Республики Татарстан по организационно-методическим и лечебным вопросам.

Изучение опыта работы реабилитационных центров в городах РТ.
	
	В течение года
	Ц.: СМИ, УЗ,

ННД, ЦМП
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.17
	Оказание психотерапевтической поддержки лицам с психоактивной зависимостью силами психологов, при СОМСР.
	
	Постоянно
	Ц.: УЗ, врачи ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.18
	Подготовка и проведение декадников согласно планов мероприятий, утвержденных приказом МЗ РТ № 1142 от 22.12.2005г.
	
	В течение

года
	Ц.: ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.19
	Взаимодействие и помощь в организации и проведении городских групп анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и анонимных созависимых на базе ОМСР.
	
	Главный врач
	Ц.: ННД
	Текущее 

финансирование
	
	

	8.20
	Привлечь священнослужителей (мечетей и храмов) для проведения групповой психотерапии в ОМСР с алкоголь-, наркозависимыми.
	
	Постоянно 
	Ц.: ЦМП, ЛПУ

У.: алкоголь-, наркозависимые
	Текущее

финансирование
	
	

	8.21
	Продолжить совместную работу с СРЦ «Балкыш», центром помощи семье и детям «Веста» по оказанию лечебной и психологической помощи детям и их родителям с последующим «кодированием»
	
	Постоянно 
	Ц.: ННД

У.: дети и их родители
	
	
	

	9. Пропаганда здорового образа жизни и жизнь без наркотиков через средства массовой информации



	9.1
	Размещение социальной рекламы по ЗОЖ в СМИ города
	Профилактика социально – негативных явлений, пропаганда ЗОЖ.
	1 квартал 
	Ц.: УДМиС, на базе ЦППП «Эйдос»;

У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	9.2
	Психологическое просвещение населения по причинам зависимого и созависимого поведения через печатные издания города («Ваша газета»)
	Профилактика социально – негативных явлений, пропаганда ЗОЖ.
	В течение года 
	Ц.: УДМиС, на базе ЦППП «Эйдос»;

У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	9.3
	Размещение статей о спортсменах, интересных людях, ведущих ЗОЖ в молодёжном журнале «Успей»
	Профилактика социально – негативных явлений, пропаганда ЗОЖ.
	В течение года 
	Ц.:  УДМиС

У.: население города и района
	Текущее

финансирование
	
	

	9.4
	Освещение в средствах массовой информации проведение профилактических мероприятий
	
	Сотрудники ННД
	Ц.:  УО, руководители образовательных учреждений

У.: население города и района
	Текущее 

финансирование
	
	

	9.5
	Разработка и издание информационных и агитационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ
	
	В течение года
	Ц.:  УО, ИМЦ, МУК

У.: население города и района
	Текущее 

финансирование
	
	

	9.6
	Включение в школьные средства массовой информации рубрики «Мы – Россияне! Мы должны жить!»
	
	Январь
	Ц.:  УО, руководители образовательных учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее

финансирование
	
	

	9.7
	Подготовка социальной рекламы на тему профилактики табачной, алкогольной, наркотической зависимости и размещение в учебных заведениях города
	
	В течение года
	Ц.:  УО, руководители образовательных учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее финансирование
	
	

	9.8
	Проведение цикла мероприятий «Детская и юношеская пресса против наркотиков»
	
	Октябрь
	Ц.:  УО, руководители образовательных учреждений

У.: учащиеся образовательных учреждений
	Текущее 

финансирование
	
	

	9.9
	Распространение буклетов, информационных листов с целью пропаганды ЗОЖ среди населения НМР.
	
	В течение года
	Ц.: УСЗ, специалисты по социальной работе ЦСПСД «Веста»

У.: население города и района
	Текущее 

финансирование
	
	

	9.10
	Разработка и поддержание на официальном сайте НМР раздела «Антинаркотическая комиссия в НМР»
	
	Январь,

В течение года
	Ц.: Отдел по работе со СМИ, НМРО УФСКН, субъекты профилактики
	Текущее 

финансирование
	
	

	9.11
	Продолжить взаимодействие со СМИ НМР по подготовке и публикации антинаркотических профилактических материалов, вести мониторинг СМИ по антинаркотической тематике
	
	В течение года
	Ц: НМРО УФСКН
	Текущее 

финансирование
	
	

	10. Активизация усилий правоохранительных органов Нижнекамского муниципального района

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.


	
	
	
	
	Текущее

финансирование

	10.1
	Продолжить работу по пресечению  незаконного оборота наркотиков на территории НМР
	Рост количества расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений
	В течение года
	Ц.: МРО УФСКН РФ по РТ, УМВД по НМР, НО УФСБ РФ по РТ, НО УФМС РФ по РТ
	Текущее    финансирование
	
	

	10.2
	Выявлять места незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также очагов дикорастущих наркосодержащих растений (операция «Мак»)
	Снижение масштабов незаконного потребления наркотиков в НМР
	2-4 кварталы
	Ц.: МРО УФСКН РФ по РТ, УМВД по НМР, Главы сельских поселений
	Текущее финансирование
	
	

	10.3
	Осуществлять рейды в местах компактного проживания и работы иностранных граждан с целью выявления лиц, причастных к совершению наркопреступлений
	
	В течение года
	Ц.: НО УФМС РФ по РТ, МРО УФСКН РФ по РТ, УВД, НО УФСБ РФ по РТ
	Текущее финансирование
	
	

	10.4
	Продолжить практику лишения права управления транспортными средствами  лиц, состоящих на диспансерном учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»
	
	В течение года
	Ц.: ННД, МРО УФСКН РФ по РТ, УВД
	Текущее финансирование
	
	

	10.5
	Организовать проведение Всероссийской Акции «Сообщи,где торгуют смертью» на территории НМР
	
	По объявлению Акции, 2 этапа
	Ц: НМРО УФСКН России по РТ
	Текущее финансирование
	
	


Условные обозначения:

Ц-центр ответственности

У-участники

УДМиС-управление по делам молодежи и спорту

ЗОЖ-здоровый образ жизни

ЦППП-центр психолого-педагогичекой помощи

ЦЭПП-центр экстренной психологичекой помощи

ПК-подростковый клуб

УК – Управление культуры

НМК – Нижнекамский музыкальный колледж им. С.Сайдашева

ДМШ – Детские музыкальные школы

ДХШ  - Детская художественная школа

ДШИ – Детская школа искусств

РДК – районный Дом культуры

КЦ «Чулман-Су» - культурный центр «Чулман-Су» пгт Камские Поляны

НГТДТ – Нижнекамский государственный татарский драматический театр 
ЦБС – Централизованная библиотечная система

КПГБ – Камско-Полянская городская больница 

УВД-Управление внутренних дел

МРО УФСКН России по РТ – межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по РТ

ННД – Нижнекамский наркологический диспансер 
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